## 陈颖
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
2
5
6
8
11
15
18
28
29
32
34
37
50
57
59

## 邓会敏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
61
66
76
83
93
95
106
118
128
132
148
151
153
170
171

## 何定坤
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
16
45
47
49
58
67
70
92
120
133
152
186
189

## 黄少龙
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
12
17
20
23
41
74
79
88
90
108
110
112
115
122
127
155
181
192

## 罗群益
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
77
89
123
125
134
147
25
35
53
55
71
91
103
126
130
161
163
169
184
187

## 彭育涛
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
24
86
145
150
162
174
176
178
196
39
46
116
175
180
200

## 王鹏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
7
10
13
22
40
42
51
52
60
64
65
68
69
72
75
80
81
85

## 薛魏军
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
21
26
27
33
36
38
54
56
63
84
96
97
99
117
121

## 叶典洪
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
98
102
105
111
135
138
144
154
156
158
164
165
168
172
183
195
197
199

## 张高翔
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
4
9
30
31
43
44
48
78
82
94
100
101
104
107
109
113
114
119
140
141
142
146
159
160
166
167
193

## 赵俊
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
1 | 综合 | 综合 | 第二章 | 项目型组织中经常有被称为“部门”的 组织单元，但它们或者直接向项目经理报告，或者为各个项目提供支持服务。 个人：项目型组织中，功能以项目来划分，项目经理为负责人，各职能成员直接向项目经理汇报
3 | 综合 | 综合 | 第二章 | 风险与不确定性在项目开始时最大，并在项目的整个生命周期中随着决策的制定与可 交付成果的验收而逐步降低。 个人：渐进明细
14 | 综合 | 综合 | 第六章 | WBS、 WBS 词典和活动清单可依次或同时编制，其中 WBS 和 WBS 词典是制定最终活 动清单的基础。 个人：WBS需要进一步的分解为活动
19 | 综合 | 综合 | 第一章 | 为了保证项目符合组织的业务目标， PMO 可能有权在每个项目的生命周期中充当重要干 系人和关键决策者，有权提出建议，有权根据需要中止项目或采取其他行动。此外， PMO 还 可能参与共享资源或专用资源的选择、管理和调配。 个人：PMO对项目做高层次的控制，项目经理对项目进行具体的管理
62 | 综合 | 综合 | 第三章 | 定期（或在特定事件发生时、在异常情况出现时） 对项目绩效进行测量和分析，从而识别与项目管理计划的偏差。 个人：监控过程是持续的，不断往复的。
73 | 综合 | 综合 | 第八章 | 客户满意。 了解、评估、定义和管理要求，以便满足客户的期望。 个人：满足客户期望
87 | 综合 | 综合 | 第十三章 | 经验教训文档。包括对问题的根本原因分析、选择特定纠正措施的理由，以及有关干 系人管理的其他经验教训。应该记录和发布经验教训， 并在本项目和执行组织的历史 数据库中收录。 个人：干系人对项目产生影响，这些影响导致的经验教训需要收录
136 | 综合 | 综合 | 第四章 | 召开时间：项目管理计划完成后、实施之前
143 | 综合 | 综合 | 第一章 | 项目组合中的项目或项目集不一定彼此依赖或直接相关。 个人： 有联系为项目集，无联系为项目组合
173 | 综合 | 综合 | 第二章 | 组织过程资产是执行组织所特有并使用的计划、流程、政策、程序和知识库。 个人： 带系统的一般均为事业环境因素，程序性的为组织过程资产。
177 | 综合 | 综合 | 第五章 | 符合验收标准的可交付成果应该由客户或发起人正式签字批准。应该从客户或发起人那 里获得正式文件，证明干系人对项目可交付成果的正式验收。这些文件将提交给结束项目或阶段过程。 个人：交付后做收尾
194 | 综合 | 综合 | 术语表 | 一个正式组成的团体，负责审议、评价、 批准、推迟或否决项目变更，以及记录和传达变更处理决定。 个人：负责变更批准，由干系人参与

## 周国君
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
124
129
131
137
139
149
157
179
182
185
188
190
191
198