## 陈颖
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
2
5
6
8
11
15
18
28
29
32
34
37
50
57
59

## 邓会敏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
61
66
76
83
93
95
106
118
128
132
148
151
153
170
171

## 何定坤
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
16 | 项目范围管理 | 规划过程组 | 5.2.2.5 | P115 原文：达成一致同意的一种方法就是德尔菲技术，由一组选定的专家回答问卷，并对每轮需求收集的结果给出反馈。只有主持人可以看到专家的答复，以保持匿名状态。 个人理解：本题中有两个关键词“匿名”和“只有”，而本题中的项目经理就是书中原文里的主持人的角色。
45 | 项目范围管理 | 规划过程组 | 5.2.2.3 | P114 原文：由于群体互动的特点，被有效引导的研讨会有助于参与 者之间建立信任、改进关系、改善沟通，从而有利干系人达成 一致意见。 个人理解：本题中客户的技术部和商务部都是甲方的重要干系人，我们作为乙方收集的需求只能是他们统一以后的需求，题中提到他们的需求有冲突，那就需要引导沟通以求达成一致。
47 | 项目范围管理 | 规划过程组 | 5.3.2.2 | P122 原文：对于那些以产品为可交付成果的项目（区别于提供服务 或成果的项目），产品分析是一种有效工具。 个人理解：定义范围属于规划过程组，本题中B、C两个选项是创建WBS的输出，D是执行动作，不属于规划过程组。
49 | 项目范围管理 | 监控过程组 | 5.6.2.1 | P139 原文：偏差分析是一种确定实际绩效与基准的差异程度及原因的技术 。可利用项目绩效测量结果评估偏离范围基准的程度。 个人理解：本题中有提到项目经理“评估偏差”，那就是控制范围的工具偏差分析的内容，属于监控过程组。
58 | 项目范围管理 | 监控过程组 | 5.5.3.1 | P135 原文：符合验收的可交付成果应该由客户或发起人正式签字批准。 个人理解：题中提到项目团队完成了第一阶段的可交付成果并已经过确认，这就是属于范围确认的过程。
67 | 项目范围管理 | 监控过程组 | 5.6 | P137 原文：未经控制的产品或项目范围的扩大（未对时间、成本和资源做相应调整）被称为范围蔓延。 个人理解：既然项目流程已经定义并被遵循，且项目进展顺利，说明项目需求是在控制范围内的。但发起人和客户还在不断提需求，这些需求应该是范围基准之外的，如果要实施肯定是范围蔓延。
70 | 项目范围管理 | 规划过程组 | 5.4.3.1 | P132 原文：WBS词典是针对每个WBS组件，详细描述可交付成果、活动和进度信息的文件。 个人理解：工作包就是WBS的组件，WBS词典对工作包有详细的描述。
92 | 项目范围管理 | 规划过程组 | 5.2.2.4 | P115 原文：群体创新技术是可以组织一些群体活动来识别项目和产品需求。 个人理解：我的思路是，题干中提到项目团队遇到一个任何成员都未遇到过的问题，那就没有经验可参考，也就是说要创新，利用排除法可以得到A答案。
120 | 项目范围管理 | 规划过程组 | 5.2 | P112 原文：让干系人积极参与需要发掘和分解工作（分解成需求），并仔细确定、记录和管理对产品、服务或成果的需求，能直接促进项目成功。 个人理解：从题中描述的场景可以知道，项目一直未落地是因为项目没有了解和满足社区群众的相关需求。
133 | 项目范围管理 | 规划过程组 | 5.3.3.1 | P123 原文：项目范围说明书是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。 个人理解：本题就是考范围说明书的详细内容。
152 | 项目范围管理 | 规划过程组 | 5.4.2.1 | P128 原文：分解是一种把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小、更便于管理的组成部分的技术 。工作包是WBS最低层的工作，可对其成本和持续时间进行估算和管理。 个人理解：本题考的就是WBS的含义。
186 | 项目范围管理 | 规划过程组 | 5.2.3.2 | P119 原文：需求跟踪矩阵中记录的典型属性包括唯一标识、需求的文字描述、收录该需求的理由、所有者、来源、优先级别、版本、当前状态和状态日期。 个人理解：本题考的就是需求的来源在哪里、所有者是谁，需求跟踪矩阵中就有详细记录。
189 | 项目范围管理 | 规划过程组 | 5.4 | P126 原文：WBS是对项目团队为实现项目目标、创建可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解。 个人理解：当时做题时采用的是排除法，WBS是在定义范围后生成的，所以B不对；工作包还可以分解为更具体的活动，所以C不对；D是对WBS输出的范围基准的考查，D的描述也不对。

## 黄少龙
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
12
17
20
23
41
74
79
88
90
108
110
112
115
122
127
155
181
192

## 罗群益
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
77
89
123
125
134
147
25
35
53
55
71
91
103
126
130
161
163
169
184
187

## 彭育涛
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
24
86
145
150
162
174
176
178
196
39
46
116
175
180
200

## 王鹏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
7
10
13
22
40
42
51
52
60
64
65
68
69
72
75
80
81
85

## 薛魏军
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
21
26
27
33
36
38
54
56
63
84
96
97
99
117
121

## 叶典洪
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
98
102
105
111
135
138
144
154
156
158
164
165
168
172
183
195
197
199

## 张高翔
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
4
9
30
31
43
44
48
78
82
94
100
101
104
107
109
113
114
119
140
141
142
146
159
160
166
167
193

## 赵俊
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
1
3
14
19
62
73
87
136
143
173
177
194

## 周国君
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
124
129
131
137
139
149
157
179
182
185
188
190
191
198