## 陈颖
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
2
5
6
8
11
15
18
28
29
32
34
37
50
57
59

## 邓会敏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
61
66
76
83
93
95
106
118
128
132
148
151
153
170
171

## 何定坤
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
16
45
47
49
58
67
70
92
120
133
152
186
189

## 黄少龙
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
12
17
20
23
41
74
79
88
90
108
110
112
115
122
127
155
181
192

## 罗群益
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
77
89
123
125
134
147
25
35
53
55
71
91
103
126
130
161
163
169
184
187

## 彭育涛
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
24
86
145
150
162
174
176
178
196
39
46
116
175
180
200

## 王鹏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
7
10
13
22
40
42
51
52
60
64
65
68
69
72
75
80
81
85

## 薛魏军
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
21
26
27
33
36
38
54
56
63
84
96
97
99
117
121

## 叶典洪
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
98
102
105
111
135
138
144
154
156
158
164
165
168
172
183
195
197
199

## 张高翔
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
4
9
30
31
43
44
48
78
82
94
100
101
104
107
109
113
114
119
140
141
142
146
159
160
166
167
193

## 赵俊
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
1
3
14
19
62
73
87
136
143
173
177
194

## 周国君
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
124 | 项目质量管理 | 规划过程组 | 8.1 | 原文：规划质量管理即识别项目及其可交付成果的质量要求和/或标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和/或标准的过程 个人理解：定义在项目各阶段需要有哪些产出，并且如何确认这些产出是有效的
129 | 项目质量管理 | 监控过程组 | 8.2.1.4 | 原文：质量控制测量结果是质量控制活动的结果，用于分析和评估项目过程的质量是否符合执行组织的标准和特定要求。质量控件测量结果也有助于分析这些测量结果的产生过程，以确定实际测量结果的正确程度 个人理解：确认项目是否质量管理计划在进行
131 | 项目质量管理 | 规划过程组 | 8.1.3.2 | 原文：过程改进计划详细说明对项目管理过程和产品开发过程进行分析的各个步骤，以识别增值活动 个人理解：过程改进的最终目的是提高效率
137 | 项目质量管理 | 综合 | 8.1.2.2 | 原文：质量成本包括在产品生命周期中为预防不符合要求、为评价产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求（返工）而发生的成本。 一致性成本包含预防成本（培训，流程文档化，设备，选择正确的做事时间），评价成本（测试，破坏性测试导致的损失，检查），预防成本目的是为生产合格的产品，评价成本目的是评定质量 非一致性成本包含内部失败成本（返工，废品），外部失败成本（责任，保修，业务流失），区别为发现源
139 | 项目质量管理 | 规划过程组 | 8.1.3.2 | 原文：过程改进计划需要考虑的方面包括： 1、过程边界：描述过程的目的、过程的开始和结束、过程的输入输出、过程责任人和干系人（边界） 2、过程配置：含有确定界面的过程图形，以便于分析（配置） 3、过程测量指标：与控制界限一起，用于分析过程的效率（度量） 4、绩效改进目标：用于指导改进过程(绩效) 个人：根据配置在边界范围内进行度量使工作更有效率
149 | 项目质量管理 | 监控过程组 | 8.1.2.3 | 原文：帕累托图是一种特殊的垂直条形图，用于识别造成大多数问题的少数重要原因。在横轴上所显示的原因类别，作为有效的概率分布，涵盖100%的可能观察结果。横轴上每个特定原因的相对频率逐渐减少，直至以"其他"来涵盖未指明的全部其他原因
157 | 项目质量管理 | 监控过程组 | 8.2.2.2 | 原文：质量审计的目标是： 1、识别全部正在实施的良好及最佳实践 2、识别全部违规做法、差距及不足 3、分享所在组织和/或行业中类似项目的良好实践 4、积极主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率 5、强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献 Tips:采取后续措施纠正问题，可以带来质量成本的降低，并提高发起人或客户对项目产品的接受度。质量审计可实现安排，也可随机进行；可由内部或外部审计师进行 质量审计还可以确认已批准的变更请求（包括更新，纠正措施、缺陷补救和预防措施）的实施情况 个人：协助提高效率，并贡献与之对应的方式方法
179 | 项目质量管理 | 监控过程组 | 8.1.2.3 | 原文：用来确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效 个人：异常情况： * 单个点：超出边界 * 连续七个点：1、直线上升 2、直线下降 3、规律分布均值两侧 4、均值单侧
182 | 项目质量管理 | 执行过程组 | 8.2.2 | 原文：实施质量保证是审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义过程，本过程的主要作用是促进质量过程改进
185 | 项目质量管理 | 监控过程组 | 8.1.2.3 | 原文：散点图又称相关图
188 | 项目质量管理 | 执行过程组 | 8.1.2.3 | 原文：帕累托图是一种特殊的垂直条形图，用于识别造成大多数问题的少数重要原因。在横轴上所显示的原因类别，作为有效的概率分布，涵盖100%的可能观察结果。横轴上每个特定原因的相对频率逐渐减少，直至以"其他"来涵盖未指明的全部其他原因
190 | 项目质量管理 | 监控过程组 | 8.3 | 控制质量是监督并记录质量活动执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更的过程 本过程的主要作用包括： 1、识别过程低效或产品质量低劣的原因，建议并/或取消相应措施消除这些原因 2、确认项目的可交付成果及工作满足主要干系人的既定需求，足以进行最终验收
191 | 项目质量管理 | 监控过程组 | 8.2.2.3 | 根本原因分析--用于识别问题、探究根本原因并制定预防措施的一种具体技术
198 | 项目质量管理 | 执行过程组 | 8.1.2.3 | 因果图，又称鱼骨图或石川图，问题陈述放在鱼骨的头部，作为起点，用来追溯问题来源，回推到科行动的根本原因 Tips：人机料法环