## 陈颖
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
2
5
6
8
11
15
18
28
29
32
34
37
50
57
59

## 邓会敏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
61
66
76
83
93
95
106
118
128
132
148
151
153
170
171

## 何定坤
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
16
45
47
49
58
67
70
92
120
133
152
186
189

## 黄少龙
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
12 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.6.2.2关键路径法 | 关键路径法是在进度模型中，估算项目最短工期。再算出活动D的自由浮动时间。
17 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.6.2.4资源优化技术 | 也可以使资源使用量处于均衡水平而使用资源平衡。
20 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.6.2.2关键路径法 | 关键路径法是在进度模型中，估算项目最短工期。根据关键路径法算出最短工期，
23 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.2.3.3里程碑清单 | 里程碑是项目中重要时点或事件。里程碑清单列出了项目所有里程碑，并指明里程碑是强制性的（如合同要求），还是选择性的（如根据历史信息确定）。
41 | 项目时间管理 | 规划过程组
74 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.6.2.5建模技术 | 蒙特卡洛分析首先确认每个活动的可能时间概率分布，然后据此算出整个项目的可能工期概率分布。
79 | 项目时间管理 | 监控过程组 | 6.6.2.7进度压缩 | 赶工：通过增加资源，以最小的成本来压缩进度工期的一种技术。
88 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.2.3.3里程碑清单 | 里程碑与常规的活动类似，有相同的结构和属性，但持续时间为零，因为里程碑代表的是一个时间点。
90 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.6.3.2项目进度计划 | 横道图，也称为甘特图，是展示进度信息的图表方式。在横道图中，进度活动列于纵轴，日期排于横轴，活动持续时间则表示为按开始和结束日期定位的水平条形。
108 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.5.2.4三点估算 | 标准差=（最悲观时间-最乐观时间）/6
110 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.2.2.2滚动式规划 | 滚动式规划是一种渐进明细的规划方式。
112 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.5估算活动持续时间 | 估算活动持续时间是跟进资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数的过程。估算活动持续时间依据的信息包括：活动工作范围、所需资源类型、估算资源数量和资源日历。应该由项目团队中对活动最熟悉的个人或小组，来提供活动持续时间估算所需的各种输入。
115 | 项目时间管理 | 监控过程组 | 6.7.2.1绩效审查 | 进度控制的重要工作包括：分析偏离进度基准的原因与程度，评估偏差对未来工作的影响，确定是否需要采取纠正或预防措施。
122 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.6.1.6资源日历 | 资源日历规定了在项目期间的资源可用性。只有了解了资源可用型，才能制定项目进度计划。
127 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.6.3.2项目进度计划 | 里程碑图：与横道图相似，但仅标示出主要可交付成果和关键外部接口的计划开始或完成日期。所以里程碑报告就可以提供给高层基本信息。
155 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.5.2.2类比估算 | 相对于其他估算技术，类比估算通常成本较低，耗时较少，但准确性也较低。
181 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.3.2.3提前量和滞后量 | 提前量相对于紧前活动，紧后活动可以提前的时间量。滞后量相对于紧前活动，紧后活动需要推迟的时间量。
192 | 项目时间管理 | 规划过程组 | 6.6.2.7进度压缩 | 快速跟进：一种进度压缩技术，将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。

## 罗群益
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
77
89
123
125
134
147
25
35
53
55
71
91
103
126
130
161
163
169
184
187

## 彭育涛
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
24
86
145
150
162
174
176
178
196
39
46
116
175
180
200

## 王鹏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
7
10
13
22
40
42
51
52
60
64
65
68
69
72
75
80
81
85

## 薛魏军
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
21
26
27
33
36
38
54
56
63
84
96
97
99
117
121

## 叶典洪
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
98
102
105
111
135
138
144
154
156
158
164
165
168
172
183
195
197
199

## 张高翔
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
4
9
30
31
43
44
48
78
82
94
100
101
104
107
109
113
114
119
140
141
142
146
159
160
166
167
193

## 赵俊
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
1
3
14
19
62
73
87
136
143
173
177
194

## 周国君
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
124
129
131
137
139
149
157
179
182
185
188
190
191
198