## 参与人员
姓名 | 性别 | 联系方式 | 是否家属 | 特殊期望 | 备注（是否小孩，有啥不方便的地方等）
赵广永 | 男 | 18688938355 | 否 | 钓鱼、棋牌
李敏 | 女 | 18219208891 | 是 | 钓鱼、棋牌
赵景旭 | 男 | 18219208891 | 是 | 钓鱼、棋牌 | 小孩
罗高勇 | 男 | 18680683615 | 否 | 钓鱼、棋牌
林福全 | 男 | 15361839125 | 否 | 钓鱼、棋牌
陈攀 | 男 | 18682454035 | 否 | 钓鱼、棋牌
罗群益 | 男 | 15999534969 | 否 | 钓鱼、棋牌
李丹 | 女 | 13113605900 | 否 | 钓鱼、棋牌 | 需住宿
刘婷 | 女 | 15112360392 | 是 | 钓鱼、棋牌 | 需住宿
段仪 | 女 | 15361603045 | 否 | 钓鱼、棋牌 | 需住宿
梁海山 | 男 | 13632741928 | 是 | 钓鱼、棋牌 | 司机+导游

## 时间计划
日期 | 活动项 | 地点 | 开始时间 | 结束时间 | 历时 | 参与人员
2017.05.19 | 取车 | 深圳龙华汽车站 | 16:00 | 17:00 | 1:00 | 罗群益、梁海山
2017.05.20 | 集合 | 智恒产业园30栋楼下 | 8:00 | 9:00 | 1:00 | 全体
| 出发 | 智恒产业园30栋楼下 | 9:00 | 11:30 | 2:30 | 全体
| 中餐 | 渔排 | 12:00 | 14:00 | 2:00 | 全体
| 钓鱼 | 渔排 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 钓鱼爱好者
| 其他项目、准备烧烤 | 其他地点、渔排 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 非钓鱼爱好者
| 烧烤 | 渔排 | 18:00 | 20:00 | 2:00 | 全部
| 棋牌 | 渔排 | 20:00 | 24:00 | 4:00 | 爱博人士
2017.05.21 | 海鲜早餐 | 渔排 | 8:00 | 10:00 | 2:00 | 全部
| 海鲜中餐 | 渔排 | 12:00 | 14:00 | 2:00 | 全部
| 收拾行李 | 渔排 | 14:00 | 14:30 | 0:30 | 全部
| 返回深圳 | 渔排 | 14:30 | 16:30 | 2:00 | 全部

## 车辆安排
车辆 | 车型 | 车牌 | 司机 | 乘客
1 | 现代ix25 | 粤B2x5v0 | 罗群益 | 陈攀
段仪
李丹
刘婷
2 | 全新别克凯越 |  | 梁海山 | 罗高勇
赵广勇
李敏
赵景旭
林福全

## 采购计划
大类 | 品目 | 单位 | 数量 | 价格 | 合计
日常用品 | 扑克
餐巾纸
水
鱼饵

## 预算
项目 | 预算 | 实际支出 | 超支/结余 | 说明
租车费用 | 700 | 278 | 422 | 租车500，过路费100，油费100
钓鱼 | 300 |  | 300 | 10人 * 30 元/人
坐船 | 100 |  | 100 | 15间 * 180 元/间
帐篷 | 400 |  | 400 | 5顶 * （30 过夜费 + 50 租用费）
烧烤 | 600 |  | 600 | 10人 * 60 元/人
酒店 | 200 |  | 200 | 三个女的，一个房间
买水 | 33 |  | 33 | 11人 * 3元/人（每人两瓶）
中餐 | 1000 |  | 1000 | 400(第一天） + 600 第二天
早餐 | 275 |  | 275 | 11人 * 25 元/人
油费+过路费 | 200 |  | 200 | 小罗的车也要烧油和过路费的
应急储备 | 200 |  | 200 | 钓鱼鱼饵啥的
合计 | 4008 |  | 3730

## 帐篷安排
帐篷编号 | 姓名 | 性别
1 | 赵广永 | 男
| 李敏 | 女
| 赵景旭 | 男
2 | 罗高勇 | 男
3 | 林福全 | 男
| 陈攀 | 男
4 | 罗群益 | 男
| 梁海山 | 男

## 实际支出
项目 | 支出 | 说明
网上租车 | 278 | 罗群益
烧烤器具 | 227.96 | 李丹支付
高速费 | 28 | 提车后，两辆车回宝安
停车费 | 10 | 19日租车后小区停车费
烧烤食材 | 344 | 李丹支付
高速费 | 1 | 20日到惠阳车1
鱼料 | 313 | 10人2日用料
租鱼竿 | 210 | 7根
渔排消费 | 1600
停车费 | 44 | 惠阳停车费
高速费 | 24 | 1（惠阳）+10（陈攀、段仪） + 13（回家）
油费 | 100 | 租车油费
油费 |  | 小罗车油费
合计 | 3179.96