## 陈颖
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
2
5
6
8
11
15
18
28
29
32
34
37
50
57
59

## 邓会敏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
61
66
76
83
93
95
106
118
128
132
148
151
153
170
171

## 何定坤
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
16
45
47
49
58
67
70
92
120
133
152
186
189

## 黄少龙
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
12
17
20
23
41
74
79
88
90
108
110
112
115
122
127
155
181
192

## 罗群益
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
77
89
123
125
134
147
25
35
53
55
71
91
103
126
130
161
163
169
184
187

## 彭育涛
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
24
86
145
150
162
174
176
178
196
39
46
116
175
180
200

## 王鹏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
7
10
13
22
40
42
51
52
60
64
65
68
69
72
75
80
81
85

## 薛魏军
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
21
26
27
33
36
38
54
56
63
84
96
97
99
117
121

## 叶典洪
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
98 | 项目风险管理 | 规划过程组 | 11.5.2.1 | 未发现出处。 不理解
102 | 项目风险管理 | 规划过程组 | 11.2.3.1 | 11.2.3.1 风险登记册 识别风险过程的主要输出就是风险登记册中的最初内容。风险登记册会记录风险分析和风险应对规划的结果。随着其他风险管理过程的实施，风险登记册还将包括这些过程的输出，其中的信息种类和数量也就逐渐增加。风险登记册的编制始于识别风险过程，然后供其他风险管理过程和项目管理过程使用。最初的风险登记册包括如下信息：  已识别风险清单。对已识别风险进行尽可能详细的描述。可采用结构化的风险描述语句对风险进行描述。例如，某事件可能发生，从而造成什么影响；或者，如果存在某个原因，某事件就可能发生，从而导致什么影响。在罗列出已识别风险之后，这些风险的根本原因可能更加明显。风险的根本原因就是造成一个或多个已识别风险的基本条件或事件，应记录在案，用于支持本项目和其他项目以后的风险识别工作。  潜在应对措施清单。在识别风险过程中，有时可以识别出风险的潜在应对措施。这些应对措施（如果已经识别出）应该作为规划风险应对过程（见11.5节）的输入。
105 | 项目风险管理 | 监控过程组 | 11.6.2.5 | 11.6.2.5 储备分析 在项目实施过程中，可能发生一些对预算或进度应急储备有积极或消极影响的风险。储备分析是指在项目的任何时点比较剩余应急储备与剩余风险量，从而确定剩余储备是否仍然合理。
111 | 项目风险管理 | 规划过程组 | 11.2.2.2 | 11.2.2.2 信息收集技术 可用于风险识别的信息收集技术包括：  头脑风暴。头脑风暴的目的是获得一份综合的项目风险清单。通常由项目团队开展头脑风暴，团队以外的多学科专家也经常参与其中。在主持人的引导下，参加者提出各种关于项目风险的主意。头脑风暴可采用畅所欲言的传统自由模式，也可采用结构化的集体访谈方式。可用风险类别（如风险分解结构中的）作为基础框架，然后依风险类别进行识别和分类，并进一步阐明风险的定义。  德尔菲技术。德尔菲技术是组织专家达成一致意见的一种方法。项目风险专家匿名参与其中。组织者使用调查问卷就重要的项目风险征询意见，然后对专家的答卷进行归纳，并把结果反馈给专家做进一步评论。这个过程反复几轮后，就可能达成一致意见。德尔菲技术有助于减轻数据的偏倚，防止任何个人对结果产生不恰当的影响。
135 | 项目风险管理 | 规划过程组 | 11.5.2.1， 11.5.2.2 | 11.5.2.1 消极风险或威胁的应对策略 通常用规避、转移、减轻这三种策略来应对威胁或可能给项目目标带来消极影响的风险。第四种策略，即接受，既可用来应对消极风险或威胁，也可用来应对积极风险或机会。每种风险应对策略对风险状况都有不同且独特的影响。要根据风险的发生概率和对项目总体目标的影响选择不同的策略。规避和减轻策略通常适用于高影响的严重风险，而转移和接受则更适用于低影响的不太严重威胁。 11.5.2.2 积极风险或机会的应对策略 以下四种策略中，前三种是专为对项目目标有潜在积极影响的风险而设计的。第四种策略，即接受，既可用来应对消极风险或威胁，也可用来应对积极风险或机会。下面对这些策略进行讨论，包括开拓、分享、提高和接受。
138 | 项目风险管理 | 规划过程组 | 11.2 ，11.6 | 11.2 识别风险 识别风险是判断哪些风险可能影响项目并记录其特征的过程。本过程的主要作用是，对已有风险进行文档化，并为项目团队预测未来事件积累知识和技能。 11.6 控制风险 控制风险是在整个项目中实施风险应对计划、跟踪已识别风险、监督残余风险、识别新风险，以及评估风险过程有效性的过程。本过程的主要作用是，在整个项目生命周期中提高应对风险的效率，不断优化风险应对。
144 | 项目风险管理 | 规划过程组 | 11.3.2.1 | 11.3.2 实施定性风险分析：工具与技术 11.3.2.1 风险概率和影响评估 风险概率评估旨在调查每个具体风险发生的可能性。风险影响评估旨在调查风险对项目目标（如进度、成本、质量或性能）的潜在影响，既包括威胁所造成的消极影响，也包括机会所产生的积极影响。
154 | 项目风险管理 | 监控过程组 | 11.6.2.1 | 11.6.2 控制风险：工具与技术 11.6.2.1 风险再评估 在控制风险中，经常需要识别新风险，对现有风险进行再评估，以及删去已过时的风险。应该定期进行项目风险再评估。反复进行再评估的次数和详细程度，应该根据相对于项目目标的项目进展情况而定。 理解：发生意外，首要对现有风险进行再评估，再根据评估情况作出具体行动措施
156 | 项目风险管理 | 规划过程组 | 11.3.2.2 | 11.3.2.2 概率和影响矩阵 应该基于风险评级结果，对风险进行优先级排序，以便进一步开展定量分析和风险应对规划。通过对风险概率和影响的评估而确定风险评级。通常用查询表或概率和影响矩阵来评估每个风险的重要性和所需的关注优先级。根据概率和影响的各种组合，该矩阵把风险划分为低、中、高风险。描述风险级别的具体术语和数值取决于组织的偏好。 根据风险发生的概率及发生后对目标的影响程度，对每个风险进行评级。组织应该规定怎样的概率和影响组合是高风险、中等风险和低风险。在黑白矩阵里，用不同的灰度表示不同的风险级别。如图11-10所示，深灰色（数值最大）区域代表高风险，中度灰色（数值最小）区域代表低风险，而浅灰色（数值介于最大和最小之间）区域代表中等风险。通常，在项目开始之前，组织就要制定风险评级规则，并将其纳入组织过程资产。在规划风险管理过程中，应该把风险评级规则裁剪成适合具体项目。 11.3.2.5 风险紧迫性评估 可以把近期就需要应对的风险确定为更紧迫的风险。风险的可监测性、风险应对的时间要求、风险征兆和预警信号，以及风险等级等，都是确定风险优先级应考虑的指标。在某些定性分析中，可以综合考虑风险的紧迫性及从概率和影响矩阵中得到的风险等级，从而得到最终的风险严重性级别。
158 | 项目风险管理 | 监控过程组 | 11.6.3.2 | 11.6.3.2 变更请求 有时，实施应急计划或权变措施会导致变更请求。变更请求要提交给实施整体变更控制过程（见4.5节）审批。变更请求也可包括推荐的纠正措施和预防措施。  推荐的纠正措施。为了使项目工作绩效重新符合项目管理计划而开展的活动，包括应急计划和权变措施。后者是针对以往未曾识别或被动接受的、目前正在发生的风险而采取的、未经事先计划的应对措施。
164 | 项目风险管理 | 规划过程组 | 11.5.2.1 | 11.5.2.1 消极风险或威胁的应对策略 通常用规避、转移、减轻这三种策略来应对威胁或可能给项目目标带来消极影响的风险。第四种策略，即接受，既可用来应对消极风险或威胁，也可用来应对积极风险或机会。每种风险应对策略对风险状况都有不同且独特的影响。要根据风险的发生概率和对项目总体目标的影响选择不同的策略。规避和减轻策略通常适用于高影响的严重风险，而转移和接受则更适用于低影响的不太严重威胁。下面进一步讨论这四种策略：  规避。风险规避是指项目团队采取行动来消除威胁，或保护项目免受风险影响的风险应对策略。通常包括改变项目管理计划，以完全消除威胁。项目经理也可以把项目目标从风险的影响中分离出来，或者改变受到威胁的目标，如延长进度、改变策略或缩小范围等。最极端的规避策略是关闭整个项目。在项目早期出现的某些风险，可以通过澄清需求、获取信息、改善沟通或取得专有技能来加以规避。
165 | 项目风险管理 | 监控过程组 | 11.6.3.4 | 11.6.3.4 项目文件更新 作为控制风险过程的结果，可能需要更新的项目文件包括（但不限于）风险登记册。风险登记册更新包括：  风险再评估、风险审计和定期风险审查的结果。这些结果可能包括新识别的风险，以及对风险概率、影响、优先级、应对计划、责任人和风险登记册其他要素的更新。还可能包括删掉不再存在的风险，并释放相应的储备。  项目风险及其应对的实际结果。这些信息有助于项目经理们横跨整个组织进行风险规划，也有助于他们改进未来项目的风险规划。
168 | 项目范围管理 | 启动过程组 | 11.2.1.13 | 11.2.1.13 组织过程资产 见2.1.4节。能够影响识别风险过程的组织过程资产包括（但不限于）：  项目文档，包括实际数据；  组织和项目的过程控制资料；  风险描述的格式或模板；  经验教训。
172 | 项目风险管理 | 监控过程组 | 11.6.2.2 | 11.6.2.2 风险审计 风险审计是检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。项目经理要确保按项目风险管理计划所规定的频率实施风险审计。既可以在日常的项目审查会中进行风险审计，也可单独召开风险审计会议。在实施审计前，要明确定义审计的格式和目标。
183 | 项目风险管理 | 监控过程组 | 11.2.3.1 | 11.2.3.1 风险登记册 识别风险过程的主要输出就是风险登记册中的最初内容。风险登记册会记录风险分析和风险应对规划的结果。随着其他风险管理过程的实施，风险登记册还将包括这些过程的输出，其中的信息种类和数量也就逐渐增加。风险登记册的编制始于识别风险过程，然后供其他风险管理过程和项目管理过程使用。最初的风险登记册包括如下信息：  已识别风险清单。对已识别风险进行尽可能详细的描述。可采用结构化的风险描述语句对风险进行描述。例如，某事件可能发生，从而造成什么影响；或者，如果存在某个原因，某事件就可能发生，从而导致什么影响。在罗列出已识别风险之后，这些风险的根本原因可能更加明显。风险的根本原因就是造成一个或多个已识别风险的基本条件或事件，应记录在案，用于支持本项目和其他项目以后的风险识别工作。  潜在应对措施清单。在识别风险过程中，有时可以识别出风险的潜在应对措施。这些应对措施（如果已经识别出）应该作为规划风险应对过程（见11.5节）的输入。
195 | 项目风险管理 | 监控过程组 | 11.6 | 11.6 控制风险 控制风险是在整个项目中实施风险应对计划、跟踪已识别风险、监督残余风险、识别新风险，以及评估风险过程有效性的过程。本过程的主要作用是，在整个项目生命周期中提高应对风险的效率，不断优化风险应对。 应该在项目生命周期中，实施风险登记册中所列的风险应对措施，还应该持续监督项目工作，以便发现新风险、风险变化和过时风险。 控制风险过程需要基于项目执行中生成的绩效数据，采用诸如偏差和趋势分析的各种技术。控制风险过程的其他目的在于确定：  项目假设条件是否仍然成立；  某个已评估过的风险是否已发生变化或消失；  风险管理政策和程序是否已得到遵守；  根据当前的风险评估，是否需要调整成本或进度应急储备。 控制风险会涉及选择替代策略、实施应急或弹回计划、采取纠正措施，以及修订项目管理计划。风险应对责任人应定期向项目经理汇报计划的有效性、未曾预料到的后果，以及为合理应对风险而需要采取的纠正措施。在控制风险过程中，还应更新组织过程资产（如项目经验教训数据库和风险管理模板），以使未来的项目受益。
197 | 项目风险管理 | 规划过程组 | 11.5.2.1 | 11.5.2.1 消极风险或威胁的应对策略 通常用规避、转移、减轻这三种策略来应对威胁或可能给项目目标带来消极影响的风险。第四种策略，即接受，既可用来应对消极风险或威胁，也可用来应对积极风险或机会。每种风险应对策略对风险状况都有不同且独特的影响。要根据风险的发生概率和对项目总体目标的影响选择不同的策略。规避和减轻策略通常适用于高影响的严重风险，而转移和接受则更适用于低影响的不太严重威胁。下面进一步讨论这四种策略：  减轻。风险减轻是指项目团队采取行动降低风险发生的概率或造成的影响的风险应对策略。它意味着把不利风险的概率和/或影响降低到可接受的临界值范围内。提前采取行动来降低风险发生的概率和/或可能给项目造成的影响，比风险发生后再设法补救，往往会更加有效。减轻措施的例子包括采用不太复杂的流程，进行更多的测试，或者选用更可靠的供应商。它可能需要开发原型，以降低从实验台模型放大到实际工艺或产品过程中的风险。如果无法降低风险概率，也许可以从决定风险严重性的关联点入手，针对风险影响来采取减轻措施。例如，在一个系统中加入冗余部件，可以减轻主部件故障所造成的影响。
199 | 项目风险管理 | 规划过程组 | 11.6.1.2 | 11.6.1.2 风险登记册 风险登记册中包括已识别的风险、风险责任人、商定的风险应对措施、评估应对计划有效性的控制行动、风险应对措施、具体的实施行动、风险征兆和预警信号、残余风险和次生风险、低优先级风险观察清单，以及时间和成本应急储备。观察清单包括在风险登记册中，是低优先级风险的清单。

## 张高翔
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
4
9
30
31
43
44
48
78
82
94
100
101
104
107
109
113
114
119
140
141
142
146
159
160
166
167
193

## 赵俊
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
1
3
14
19
62
73
87
136
143
173
177
194

## 周国君
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
124
129
131
137
139
149
157
179
182
185
188
190
191
198