## 陈颖
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
2
5
6
8
11
15
18
28
29
32
34
37
50
57
59

## 邓会敏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
61
66
76
83
93
95
106
118
128
132
148
151
153
170
171

## 何定坤
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
16
45
47
49
58
67
70
92
120
133
152
186
189

## 黄少龙
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
12
17
20
23
41
74
79
88
90
108
110
112
115
122
127
155
181
192

## 罗群益
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
77
89
123
125
134
147
25
35
53
55
71
91
103
126
130
161
163
169
184
187

## 彭育涛
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
24 | 项目沟通管理 | 执行过程组 | 10.1.2.5 | “虽然也可以把一些随意的讨论称做会议，但是大部分项目会议都更为正式，有事先安排的时间、地点和议程。典型的会议通常都用一份拟讨论事项的清单开始。”定义良好的议程、目的、目标、时间范围等才能确保会议的有效召开
86 | 项目沟通管理 | 规划过程组 | 10.1.3.1 | “沟通管理计划包括如下信息：干系人的沟通需求；需要沟通的信息，包括语言、格式、内容、详细程度；等等”
145 | 项目沟通管理 | 规划过程组 | 10.1.2.1 | “潜在沟通渠道的总量为n(n−1)/2，其中，n代表干系人的数量。”
150 | 项目沟通管理 | 规划过程组 |  | 考虑到团队成员不同国家，不同文化，每个人对某个特定要求的理解不一样，采用正式书面的沟通方法才最有效
162 | 项目沟通管理 | 规划过程组 | 9.3.2.4 | ”用基本规则对项目团队成员的可接受行为做出明确规定。尽早制定并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力。对诸如行为规范、沟通方式、协同工作、会议礼仪等的基本规则进行讨论，有利于团队成员相互了解对方的价值观。规则一旦建立，全体项目团队成员都必须遵守。“
174 | 项目沟通管理 | 规划过程组 | 10.1.2.4 | “交互式沟通：在两方或多方之间进行多向信息交换。这是确保全体参与者对特定话题达成共识的最有效的方法”此处表示关心感觉应理解成主动询问接收方，为接收方排除噪声并使接收方作出反馈回应
176 | 项目沟通管理 | 执行过程组 | 10.1 | ITO图，沟通管理计划的输入一项为干系人登记册
178 | 项目沟通管理 | 规划过程组 | 10.1.3.1 | “沟通管理计划包括如下信息：干系人的沟通需求；传递信息的技术或方法；等等”
196 | 项目沟通管理 | 监控过程组 | 10.3.1.4 | ”工作绩效数据是对收集到的信息的组织和总结，并展示与绩效测量基准的比较结果。“绩效数据通常根据干系人所要求的详细程度展示项目状况和进展信息
39 | 项目干系人管理 | 启动过程组 | 13.1.3.1 | “应定期查看并更新干系人登记册，因为在整个项目生命周期中干系人可能发生变化，也可能识别出新的干系人。”
46 | 项目干系人管理 | 执行过程组 | 13.3 | "管理干系人参与是在整个项目生命周期中，与干系人进行沟通和协作，以满足其需要与期望，解决实际出现的问题，并促进干系人合理参与项目活动的过程。本过程的主要作用是，帮助项目经理提升来自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，从而显著提高项目成功的机会"
116 | 项目干系人管理 | 启动过程组 | 13.1 | “在项目或阶段的早期就识别干系人，并分析他们的利益层次、个人期望、重要性和影响力，对项目成功非常重要”。“十五至尊图”中启动过程组包括制定项目章程以及识别干系人这两个子过程
175 | 项目干系人管理 | 执行过程组 | 13.3.3.4 | ”可能需要更新的项目文件包括（但不限于）干系人登记册。干系人登记册因下列情况而更新：干系人信息变化、识别出新干系人、原有干系人不再参与项目、原有干系人不再受项目影响，或者特定干系人的其他情况变化。“重要干系人发生改变，应首先更新干系人登记册
180 | 项目干系人管理 | 启动过程组 | 13.1 | “识别干系人是识别能影响项目决策、活动或结果的个人、群体或组织，以及被项目决策、活动或结果所影响的个人、群体或组织，并分析和记录他们的相关信息的过程。这些信息包括他们的利益、参与度、相互依赖、影响力及对项目成功的潜在影响等。”
200 | 项目干系人管理 | 规划过程组 |  | 网上找的解析：所有的交付成果必须能量化。管理层的目标不能计量，因此需要更多的工作。这就是说选项D不对。各方都不同意所有的目标(选项B)。所有的目标应被满足，但是它们必须要能量化，所以选项A不对。你需要和管理层进行更多的讨论，所以你才能使这些目标量化。

## 王鹏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
7
10
13
22
40
42
51
52
60
64
65
68
69
72
75
80
81
85

## 薛魏军
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
21
26
27
33
36
38
54
56
63
84
96
97
99
117
121

## 叶典洪
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
98
102
105
111
135
138
144
154
156
158
164
165
168
172
183
195
197
199

## 张高翔
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
4
9
30
31
43
44
48
78
82
94
100
101
104
107
109
113
114
119
140
141
142
146
159
160
166
167
193

## 赵俊
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
1
3
14
19
62
73
87
136
143
173
177
194

## 周国君
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
124
129
131
137
139
149
157
179
182
185
188
190
191
198