## 陈颖
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
2
5
6
8
11
15
18
28
29
32
34
37
50
57
59

## 邓会敏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
61
66
76
83
93
95
106
118
128
132
148
151
153
170
171

## 何定坤
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
16
45
47
49
58
67
70
92
120
133
152
186
189

## 黄少龙
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
12
17
20
23
41
74
79
88
90
108
110
112
115
122
127
155
181
192

## 罗群益
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
77 | 项目成本管理 | 规划过程组 | 7.2.2.6 | 应急储备是包含在成本基准的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制定应急或者减轻措施的已识别风险；是计划内的，排除AC
89 | 项目成本管理 | 监控过程组 | 7.4.2.1 | 进度偏差：SV = EV - PV，成本偏差：CV = EV - AC ，进度偏差 130-110 > 0 成本偏差：130 - 125 > 0 表示进度提前，成本结余
123 | 项目成本管理 | 规划过程组 | 7.2.2.4 | 自下而上估算：首先对单个工作包或者活动的成本进行最具体、细致的估算；然后把这些细节性成本向上汇总或“滚动”到更高层次，用于后续报告和跟踪。
125 | 项目成本管理 | 规划过程组 | 7.2.2.2 | 类比估算：指以过去类似项目的参数值（如范围、成本、预算和持续时间等）或规模指标（如尺寸、重量和复杂性等）为基础，来估算当前项目的同类参数或指标。题干已经提到了其他类似项目的失败经验，自然要做类比估算了。
134 | 项目成本管理 | 规划过程组 | 7.2.2 | 专家判断：基于历史信息，专家判断可以对项目以及以往类似项目的信息提供有价值的见解； 参数估算：利用历史数据之间的统计关系和其他变量，来进行项目工作的成本估算。专家判断是定性分析、参数估算是定量分析。
147 | 项目成本管理 | 规划过程组 | 7.4.2.1 | 挣值管理：是把范围、进度和资源绩效综合起来考虑，以评估项目绩效和进展的方法；目前pmbok上量化进度偏差的方法只有挣值管理。
25 | 项目干系人管理 | 规划过程组 | 13.3.2.2/附录x3.8 | 项目经理应用人际关系技能来管理干系人的期望。例如：建立信任、解决冲突、积极倾听、克服变更阻力等；以下技巧和做法有助于谈判成功：分析形势、区分自己和对方需要、关注利益和问题而非立场、索取多、给予少，但要符合实际，制造双赢、认真倾听，清晰沟通。
35 | 项目整合管理 | 启动过程组 | 9.2.2.2 | 在许多项目中，通过谈判完成人员分派。例如，项目管理团队需要与下列各方谈判：职能经理。确保项目能够在需要时获得具备适当能力的人员，确保项目团队成员能够、愿意并且有权在项目上工作，直到其完成其职责。
53 | 项目人力资源管理 | 执行过程组 | 9.4.2.3 | 有五种常用的冲突解决方法。撤退/回避，缓和/包容,妥协/调节，强迫/命令：以牺牲其他方为代价，推行某一方的观点，只提供输-赢方案。通常是利用权利来强行解决紧急问题；合作/解决问题。
55 | 项目人力资源管理 | 执行过程组 | 9.3.3.2 | 培训包括旨在提高项目团队成员能力的全部活动，如果项目团队成员缺乏必要的管理或者技术技能，可以对这种技能的培养作为项目工作的一部分。老师讲过，培训是不需要时间的，也就是不影响项目进度的。
71 | 项目人力资源管理 | 执行过程组 | 9.4.2 | 管理项目团队：工具与技术：观察和交谈、项目绩效评估、冲突管理。管理项目团队的 tools
91 | 项目人力资源管理 | 执行过程组 | 陈刚老师讲义P408 | Y-理论：认为大多数人，能够自我约束、自我导向和控制，渴望承担责任、用于承担责任。
103 | 项目人力资源管理 | 执行过程组 | 9.3.2.5 | 集中办公：也被成为“紧急矩阵”，是指把许多或全部最活跃的项目团队安排在同一个物理地点，以增强团队工作能力。
126 | 项目人力资源管理 | 执行过程组 | 9.2.2.2 | 在许多项目中，通过谈判完成人员分派。例如，项目管理团队需要与下列各方谈判：职能经理。确保项目能够在需要时获得具备适当能力的人员，确保项目团队成员能够、愿意并且有权在项目上工作，直到其完成其职责。
130 | 项目人力资源管理 | 执行过程组 | 9.3.2.3 | 震荡阶段：在本阶段，团队开始从事项目工作，制定技术决策和讨论项目管理方法。此题可以用排除法排除解散、成熟，形成。
161 | 项目人力资源管理 | 执行过程组 | 9.4.2.3 | 有五种常用的冲突解决方法。撤退/回避：从实际或潜在的冲突中退出，将问题推迟到准备充分的时候，或者将问题退给其他人解决，缓和/包容,妥协/调节，强迫/命令；合作/解决问题。
163 | 项目人力资源管理 | 执行过程组 | 9.3.2.3 | 规范阶段：也叫成熟阶段，在本阶段，团队就像一个组织有序的单位那样工作。团队之间相互依靠，平稳高效的解决问题。
169 | 项目人力资源管理 | 执行过程组 | 9.3.3.1/9.4.2.2 | 团队绩效评价：个人能力改进、团队能力的改进、团队成员离职率的降低，团队凝聚力的加强； 项目绩效考评：在项目过程中进行绩效评估的目的包括澄清角色和职责，与团队成员提供建设性反馈，发现未知或未决的问题，制定个人培训计划以及确立未来目标。 Tips:团队绩效评估重点是项目整体情况，项目绩效评估重点是项目成员执行项目情况。
184 | 项目人力资源管理 | 规划过程组 | 9.1.2.1 | RACI（执行、负责、咨询、知情）矩阵对明确划分角色和期待特别有用，其实就只责任分配矩阵（RAM）：是用来显示分配给每个工作包的项目资源的表格。它显示工作包或活动与团队成员之间的关系。
187 | 项目人力资源管理 | 执行过程组 | 9.3.2.3 | 书本上没找到原话，不过，团队建设的目的就是为了改善小组的工作业绩。

## 彭育涛
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
24
86
145
150
162
174
176
178
196
39
46
116
175
180
200

## 王鹏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
7
10
13
22
40
42
51
52
60
64
65
68
69
72
75
80
81
85

## 薛魏军
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
21
26
27
33
36
38
54
56
63
84
96
97
99
117
121

## 叶典洪
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
98
102
105
111
135
138
144
154
156
158
164
165
168
172
183
195
197
199

## 张高翔
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
4
9
30
31
43
44
48
78
82
94
100
101
104
107
109
113
114
119
140
141
142
146
159
160
166
167
193

## 赵俊
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
1
3
14
19
62
73
87
136
143
173
177
194

## 周国君
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
124
129
131
137
139
149
157
179
182
185
188
190
191
198