## 陈颖
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
2 | 项目整合管理 | 执行过程组 | 第四章 | 讲义二 P48 事业环境因素_配置管理系统 : 识别并记录产品、成果的功能和物理特征； 控制对上述特征的任何变更； 记录并报告每一项变更及其实施情况； 支持对产品或成果的审查，以确保符合要求
5 | 项目整合管理 | 执行过程组 | 第四章 | 讲义二 P49 事业环境因素_配置管理系统 : 识别并记录产品、成果的功能和物理特征； 控制对上述特征的任何变更； 记录并报告每一项变更及其实施情况； 支持对产品或成果的审查，以确保符合要求
6 | 项目整合管理 | 启动过程组 | 第四章 | 项目发起人负责审批项目章程
8 | 项目范围管理 | 规划过程组 | 第五章 | 定义范围过程的输出——项目范围说明书：对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述
11 | 综合 | 综合 | 第二章 | 组织过程资产：执行组织所特有并使用的计划、流程、政策、程序和知识库，包括来自任何（或所有） 项目参与组织的，可用于执行或治理项目的任何产物、实践或知识
15 | 项目整合管理 | 监控过程组 | 第四章 | 实施整体变更控制：审查所有变更请求，批准变更，管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果结果进行沟通的过程。
18 | 项目整合管理 | 监控过程组 | 第四章 | 工作绩效报告包括状况报告、备忘录、论证报告、信息札记、推荐意见和情况更新
28 | 项目整合管理 | 监控过程组 | 第四章 | 变更控制工具
29 | 项目风险管理 | 规划过程组 | 第十一章 | 组织过程资产是风险管理的输入
32 | 综合 | 综合 |  | 项目经理应该积极思考寻找解决方案
34 | 项目整合管理 | 执行过程组 | 第四章 | 指导与管理项目工作定义：为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准 变更过程
37 | 项目整合管理 | 规划过程组 | 第四章 | 项目管理计划：说明项目将如何执行、监督和控制的一份文件
50 | 项目整合管理 | 监控过程组 | 第四章 | 配置核实与审计：通过配置核实与配置审计，可以保证项目的配置项所组成的正确性，以及相应的变更 都被登记、评估、批准、跟踪和正确实施，从而确保配置文件所规定的功能要求都已实现
57 | 项目整合管理 | 监控过程组 | 第四章 | 实施整体变更控制：审查所有变更请求，批准变更，管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果结果进行沟通的过程。
59 | 项目整合管理 | 监控过程组 | 第四章 | 讲义二 P48 事业环境因素_配置管理系统 : 识别并记录产品、成果的功能和物理特征； 控制对上述特征的任何变更； 记录并报告每一项变更及其实施情况； 支持对产品或成果的审查，以确保符合要求

## 邓会敏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
61
66
76
83
93
95
106
118
128
132
148
151
153
170
171

## 何定坤
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
16
45
47
49
58
67
70
92
120
133
152
186
189

## 黄少龙
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
12
17
20
23
41
74
79
88
90
108
110
112
115
122
127
155
181
192

## 罗群益
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
77
89
123
125
134
147
25
35
53
55
71
91
103
126
130
161
163
169
184
187

## 彭育涛
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
24
86
145
150
162
174
176
178
196
39
46
116
175
180
200

## 王鹏
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
7
10
13
22
40
42
51
52
60
64
65
68
69
72
75
80
81
85

## 薛魏军
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
21 | 项目质量管理 | 规划过程组 | 第八章 | 质量成本包括在产品生命周期中为预防不符合要求、为评价产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求（返工）而发生的成本。 一致性成本包含预防成本（生产合格产品为目的）：培训，流程文档化，设备，选择正确的做事时间 评价成本（评定质量为目的）测试，破坏性测试导致的损失，检查 非一致性成本包含内部失败成本：返工，废品 外部失败成本：责任，保修，业务流失 区别为发现源 个人： 一致性成本是预防质量问题的成本 非一致性成本是质量问题出现后的修正所带来的成本
26 | 项目质量管理 | 执行过程组 | 第八章 | 质量成本包括在产品生命周期中为预防不符合要求、为评价产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求（返工）而发生的成本。 控制图，用来确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测性的绩效 个人：这两种工具都是规划质量管理的工具，确保产品最终质量的而规范生产。
27 | 项目质量管理 | 规划过程组 | 第八章 | 项目经理和干系人可基于计算出的控制界限，发现须采取纠正措施的检查点，以便预防非自然的绩效。纠正措施旨在维持一个有效的自然稳定性。对于重复性过程，控制界限通常设在离过绩效。纠正措施旨在维持一个有效过程的自然稳定性。对于重复性过程，控制界限通常设在离过程均值（0西格玛)+3西格玛的位置。如果（1）某个数据点超出控制界限，或（2）连续7个点落在均值上方，或（3）连续7个点落在均值下方，就认为过程已经失控。控制图可用于监测各种类型的输出变量。虽然控制图最常用来跟踪批量生产中的重复性活动，但也可用来监测成本与进度偏差、产量、范围变更频率或其它管理工作成果，以便帮助确定项目管理过程是否受控。 个人：当偏差出现时下一步动作应该找出偏差的原因。
33 | 项目质量管理 | 监控过程组 | 第八章 | 控制质量过程使用一系列操作技术和活动，来核实已交付的输出是否满足需求。 在项目规划和执行阶段开展质量保证，来建立满足干系人需求的信心 在项目执行和收尾阶段开展质量控制，用可靠的数据来证明项目已达到发起人和/或客户的验收标准 个人 ： 质量控制为最终结果负责
36 | 项目质量管理 | 规划过程组 | 第八章 | 实验设计是一种统计方法，用来识别那些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响。 实验设计可以在规划质量管理过程中使用，以确定质量测试的数据和类别，以及这些测试对质量成本的影响。 个人： 实验设计就是为测量特定的变量，来反应整个项目的状况的。
38 | 项目质量管理 | 规划过程组 | 第八章 | 直方图：是一种特殊形式的条形图，用于描述集中趋势、分散程度和统计分布形状。与控制图不同，直方图不考虑时间对分布内的变化的影响。 个人： 直方图是表示特定数据的频率的比较直观的图。
54 | 项目质量管理 | 规划过程组 | 第八章 | 鱼骨图，又称因果图或者石川图。 问题陈述放在鱼骨的头部，作为起点，来追溯问题的来源，回推到可行动的根本原因。 在问题陈述中，通常把问题描述为一个要被弥补的差距或要达到的目标。 通过看问题陈述和问为什么来发现原因，直到发现问题可行动的根本原因，或者列尽每根鱼骨上的合理可能性。 要在被视为特殊偏差的不良结果与非随机原因之间的联系，鱼骨图往往是行之有效的。基于这种联系，项目团队应采取纠正措施，消除在控制图钟呈现的特殊偏差。 鱼骨图：人、机、料、法、环。分析的是根本原因。
56 | 项目质量管理 | 规划过程组 | 第八章 | 核查表：又称计数表，用于收集数据的查对清单。 他合理排列各种事项，以便有效的收集关于潜在质量问题的有用数据。 在开展检查已识别缺陷时，用核查表收集属性数据就特别方便。 在核查表收集的关于缺陷数量或后果的数据，又经常使用帕累托图显示。 个人：核查表主要用于核实项目中的对比，确认正不正常。
63 | 项目质量管理 | 执行过程组 | 第八章 | 实施质量保证过程执行在项目质量计划中所定义的一系列有计划、有系统的行动和过程。 质量保证旨在建立对未来输出或未完输出（也称正在进行的工作）将在完工时满足特定的需求和期望的信心。 质量保证通过用规划过程预防缺陷，或者在执行阶段对正在进行的工作检查出缺陷，来保证质量的确定性。 实施质量保证是一个执行过程，使用规划管理和控制质量过程所产生的数据。 在醒目管理中，质量保证所开展的预防和检查，应该对项目有明显的影响。 质量保证工作属于质量成本框架中的一致性工作 。 它的输入是质量管理计划 过程改进计划 质量测量指标 质量控制测量结果 项目文件
84 | 项目质量管理 | 执行过程组 | 第八章 | 质量保证与持续过程改进：实施质量保证过程也为持续过程改进创造条件。持续过程改进是指不断的改进所有过程的质量。通过持续过程改进，可以减少浪费，消除非增值活动，使各过程在更高的效率与效果水平上运行。 个人：质量保证其实是一个持续的工作，在项目中凡是是一个持续的过程都需要需要持续过程改进，因为持续的工作都会有实施的不确定性。
96 | 项目质量管理 | 监控过程组 | 第八章 | 帕累托图：是一种特殊垂直条形图，用于识别造成大多数问题的少数重要原因。在横轴上所显示的原因类别，作为有效的概率分布，涵盖100%的可能观察结果。横轴上每个特定原因的相对频率逐渐减少，直至以"其它“来涵盖。 个人： 他与核查表对照来复习效果更好。
97 | 项目质量管理 | 监控过程组 | 第八章 | 过程决策程序图（PDCA） 用于理解一个目标与达成此目标的步骤之间的关系。 PDCA有助于制定应急计划，因为它能帮助团队预测那些可能破坏目标实现的中间环节。 个人：PDCA就是计划-实施-检查-行动 的 循环
99 | 项目质量管理 | 规划过程组 | 第八章 | 统计抽样是指从目标总体中选取部分样本用于检查（如75张工程图纸中随机抽取10张）。抽样的频率和规模应在规划质量管理过程中确定，以便在质量成本中考虑测试数量和预期废料等。统计抽样拥有丰富的知识体系。在某些应用领域，项目管理团队可能有必要熟悉各种抽样技术，以确保抽取的样本能代表目标总体。 个人：统计抽样分为属性抽样和变量抽样
117 | 项目质量管理 | 规划过程组 | 第八章 | 七中基本质量工具：因果图 流程图 核查表 帕累托图 直方图 控制图 散点图 个人：流程图是一种质量测试工具，所以流程图的主要目的是质量测量
121 | 项目质量管理 | 规划过程组 | 第八章 | 质量测试指标专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何对属性进行测量。通过测量，得到实际数值（指标定义、测量方法、分布区间） 质量测量指标用于实施保证和控制质量过程。 质量测量指标的例子包括准时性、成本控制、缺陷频率、故障率、可用性、可靠性和测试覆盖度等。 个人：质量测量用于描述产品属性和控制质量过程；7QC只是质量测量的工具，表现的也只是一个点。

## 叶典洪
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
98
102
105
111
135
138
144
154
156
158
164
165
168
172
183
195
197
199

## 张高翔
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
4
9
30
31
43
44
48
78
82
94
100
101
104
107
109
113
114
119
140
141
142
146
159
160
166
167
193

## 赵俊
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
1
3
14
19
62
73
87
136
143
173
177
194

## 周国君
题号 | 知识领域 | 过程组 | 章节 | 原文引用内容+个人理解
124
129
131
137
139
149
157
179
182
185
188
190
191
198